## DMAIC
DMAIC — Melhoria de Processos
Processo analisado | Gestão operacional e financeira |  | Responsável | Mariana Souza |  | Empresa | Conecta Serviços Ltda. |  | CNPJ | 12.345.678/0001-90
Período de análise | 02/01/2026 a 31/08/2026 |  | Meta principal | Reduzir desvios operacionais |  | Status do projeto | Em andamento
Resumo de medição
Média do valor atual |  |  | Total dos desvios
ID | Data | Etapa DMAIC | Processo | Problema ou evidência | Indicador | Unidade | Valor atual | Meta | Desvio | Causa provável | Ação relacionada | Responsável | Classificação da meta | Status | Ocorrências por responsável
1 | 2026-01-02 | Definir | Emissão de notas fiscais | Atraso na emissão de nota fiscal para clientes de São Paulo. | Horas de atraso na emissão | horas | 18 | 4 |  | Checklist inexistente no fim do dia. | Criar checklist diário de emissão de notas. | Mariana Souza |  | Em andamento
2 | 2026-01-21 | Medir | Controle de estoque | Divergência no estoque de produtos em loja de Campinas. | Itens com divergência | itens | 14 | 2 |  | Inventário sem frequência definida. | Fazer inventário rotativo semanal. | Carlos Oliveira |  | Em andamento
3 | 2026-02-10 | Medir | Contas a receber | Atraso no recebimento de contas a receber em Belo Horizonte. | Valor vencido | R$ | 6400 | 1500 |  | Cobrança manual sem lembretes. | Configurar lembretes de cobrança. | Renata Almeida |  | Em andamento
4 | 2026-02-27 | Analisar | Gestão tributária | Erro no cálculo e agendamento do DAS de uma microempresa. | Ocorrências de erro no DAS | ocorrências | 0 | 0 |  | Conferência prévia não documentada. | Conferir o DAS antes do vencimento. | Mariana Souza |  | Concluído
5 | 2026-03-18 | Medir | Atendimento comercial | Tempo elevado para responder pedidos via WhatsApp em Salvador. | Tempo de primeira resposta | minutos | 12 | 15 |  | Respostas sem padrão e sem responsável. | Padronizar respostas no WhatsApp. | Lucas Ferreira |  | Concluído
6 | 2026-04-09 | Analisar | Contas a pagar | Falhas na conferência de contas a pagar em Curitiba. | Falhas identificadas | ocorrências | 5 | 0 |  | Lançamentos revisados por apenas uma pessoa. | Implantar dupla conferência no caixa. | Carla Mendes |  | Bloqueado
7 | 2026-05-06 | Melhorar | Expedição de pedidos | Baixa produtividade na separação de pedidos em Porto Alegre. | Tempo por pedido separado | minutos | 25 | 10 |  | Responsável pela separação não definido. | Definir responsável pela separação de pedidos. | Carlos Oliveira |  | Em andamento
8 | 2026-06-12 | Controlar | Vendas e estoque | Cancelamentos de vendas por ruptura de estoque em São Paulo. | Cancelamentos por ruptura | ocorrências | 1 | 1 |  | Estoque mínimo desatualizado. | Revisar estoque mínimo de produtos. | Renata Almeida |  | Concluído
9 | 2026-07-22 | Melhorar | Fechamento de caixa | Retrabalho no fechamento mensal do caixa em Campinas. | Horas de retrabalho | horas | 12 | 2 |  | Rotina financeira sem etapas padronizadas. | Criar rotina de fechamento financeiro. | Carla Mendes |  | Não iniciado
10 | 2026-08-31 | Controlar | Cadastro de clientes | Inconsistência no cadastro de clientes e CNPJ em Belo Horizonte. | Cadastros inconsistentes | ocorrências | 17 | 1 |  | Campos obrigatórios não revisados. | Atualizar cadastro de clientes. | Lucas Ferreira |  | Em andamento

## Plano de Ação
Plano de Ação — Acompanhamento de Melhorias
Orientação | Preencha os campos em amarelo e acompanhe diariamente prazos, custos e status. | [10 empty] | Resumo financeiro
Custo total das ações
[12 empty] | Responsável | Custo estimado
Mariana Souza
Carlos Oliveira
Renata Almeida
ID Ação | ID DMAIC | Causa | Ação corretiva ou preventiva | Responsável | Data de início | Prazo | Custo estimado (R$) | Status | Dias restantes | Prioridade | Observação | Lucas Ferreira
1 | 1 | Checklist inexistente no fim do dia. | Criar checklist diário de emissão de notas. | Mariana Souza | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 280 | Em andamento |  |  | Validar adesão da equipe ao checklist. | Carla Mendes
2 | 2 | Inventário sem frequência definida. | Fazer inventário rotativo semanal. | Carlos Oliveira | 2026-08-30 | 2026-09-13 | 450 | Em andamento |  |  | Iniciar pelos itens de maior giro.
3 | 3 | Cobrança manual sem lembretes. | Configurar lembretes de cobrança. | Renata Almeida | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 320 | Em andamento |  |  | Usar mensagens com link de pagamento. | Status | Quantidade
4 | 4 | Conferência prévia não documentada. | Conferir o DAS antes do vencimento. | Mariana Souza | 2026-09-06 | 2026-09-23 | 150 | Concluído |  |  | Checklist tributário aprovado. | Não iniciado
5 | 5 | Respostas sem padrão e sem responsável. | Padronizar respostas no WhatsApp. | Lucas Ferreira | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 200 | Concluído |  |  | Modelos de resposta publicados. | Em andamento
6 | 6 | Lançamentos revisados por apenas uma pessoa. | Implantar dupla conferência no caixa. | Carla Mendes | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 380 | Bloqueado |  |  | Aguardar definição de responsável secundário. | Concluído
7 | 7 | Responsável pela separação não definido. | Definir responsável pela separação de pedidos. | Carlos Oliveira | 2026-09-11 | 2026-09-26 | 0 | Em andamento |  |  | Avaliar escala de turnos. | Bloqueado
8 | 8 | Estoque mínimo desatualizado. | Revisar estoque mínimo de produtos. | Renata Almeida | 2026-09-12 | 2026-10-01 | 240 | Concluído |  |  | Revisar mensalmente os mínimos.
9 | 9 | Rotina financeira sem etapas padronizadas. | Criar rotina de fechamento financeiro. | Carla Mendes | 2026-09-13 | 2026-10-06 | 520 | Não iniciado |  |  | Treinar equipe após aprovação da rotina.
10 | 10 | Campos obrigatórios não revisados. | Atualizar cadastro de clientes. | Lucas Ferreira | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 180 | Em andamento |  |  | Priorizar clientes com maior recorrência.

## Indicadores
Indicadores — Painel Gerencial DMAIC
Use este painel para acompanhar metas, ações e custos do projeto.
Indicador | Resultado | Meta | Situação | Fonte | Consulta de responsável
Média do valor atual |  |  |  | DMAIC | ID DMAIC consultado | 1
Média da meta |  |  | Referência | DMAIC | Responsável localizado
Total de ações |  |  |  | Plano de Ação
Ações concluídas |  |  |  | Plano de Ação
Ações bloqueadas |  | 0 |  | Plano de Ação
Custo total estimado |  |  | Acompanhar | Plano de Ação | Status | Quantidade
Percentual de ações concluídas |  |  |  | Plano de Ação | Não iniciado
Ocorrências fora da meta |  | 0 |  | DMAIC | Em andamento
Concluído
Bloqueado

## Instruções
Instruções de Uso — DMAIC para Pequenos Negócios
Aba | Como utilizar | Principais campos
DMAIC | Registre o problema, evidências, metas e causas. As células amarelas são editáveis. O desvio, a classificação da meta e as ocorrências por responsável são calculados automaticamente. | Etapa DMAIC, valor atual, meta, causa provável, ação relacionada, responsável e status.
Plano de Ação | Transforme cada causa em uma ação com responsável, custo, prazo e status. Dias restantes e prioridade são calculados automaticamente conforme o prazo e o status. | ID DMAIC, ação corretiva ou preventiva, prazo, custo estimado, status, prioridade e observação.
Indicadores | Acompanhe o resultado consolidado das medições e das ações. Use a consulta de responsável para localizar rapidamente o responsável vinculado a um ID DMAIC. | Médias, quantidade de ações, ações concluídas, custos, percentual concluído e ocorrências fora da meta.
Rotina recomendada | Atualize os registros semanalmente, revise prazos vencidos e priorize itens bloqueados ou fora da meta. Mantenha os campos de entrada preenchidos para preservar os indicadores. | Revise status, custos, prazos, metas e ações relacionadas.
Legenda visual
Célula amarela | Campo editável pelo usuário
Célula verde | Resultado positivo ou dentro da meta
Célula vermelha | Alerta, atraso, bloqueio ou meta não atingida