## Registro de Travamentos
ID | Data do registro | Área | Descrição do travamento | Cliente/Fornecedor | Cidade/UF | Responsável | Prioridade | Status | Dias parado | Valor impactado (R$) | Causa provável | Próxima ação | Prazo da ação | Situação do prazo | Observações
| 2026-09-02 | Financeiro | DAS mensal aguardando conferência | Escritório Contábil Alfa | São Paulo/SP | Ana Souza | Alta | Aberto | 9 | 210 | Falta de informação | Confirmar valores e pagamento do DAS | 2026-09-10 |  | Aguardando documentos do contador
| 2026-09-03 | Vendas | Cliente sem aprovação de orçamento | Mariana Comércio | Campinas/SP | Carlos Lima | Média | Em andamento | 8 | 1850 | Aguardando cliente | Ligar para validar aprovação do orçamento | 2026-09-12 |  | Proposta enviada por e-mail
| 2026-09-04 | Estoque | Falta de embalagem para pedidos | Embalagens Sul | Curitiba/PR | Juliana Mendes | Alta | Aberto | 7 | 980 | Falta de estoque | Cotar embalagem com fornecedor alternativo | 2026-09-17 |  | Pedidos aguardando separação
| 2026-09-05 | Fiscal | Nota fiscal com cadastro incompleto | Loja Horizonte | Belo Horizonte/MG | Rafael Oliveira | Alta | Em andamento | 6 | 2400 | Erro de cadastro | Atualizar cadastro fiscal do cliente | 2026-09-09 |  | Dados bancários recebidos parcialmente
| 2026-09-06 | Compras | Fornecedor atrasou matéria-prima | Matérias-Primas Nordeste | Recife/PE | Pedro Santos | Média | Aberto | 5 | 1320 | Aguardando fornecedor | Solicitar posição e prazo de entrega | 2026-09-13 |  | Fornecedor informou atraso logístico
| 2026-09-07 | Atendimento | Cliente aguardando retorno há três dias | Carla Moda | Salvador/BA | Mariana Costa | Média | Resolvido | 4 | 460 | Processo manual | Retornar ao cliente com solução | 2026-09-08 |  | Cliente atendido e solicitação encerrada
| 2026-09-08 | Operação | Equipamento apresentou falha | Oficina Centro | Goiânia/GO | Lucas Ferreira | Alta | Em andamento | 3 | 3100 | Processo manual | Realizar manutenção do equipamento | 2026-09-11 |  | Técnico agendado para avaliação
| 2026-09-09 | Financeiro | Pagamento de fornecedor sem comprovante | Distribuidora Ilha | Florianópolis/SC | Beatriz Alves | Baixa | Resolvido | 2 | 740 | Falta de informação | Solicitar comprovante ao banco | 2026-09-10 |  | Comprovante anexado ao controle
| 2026-09-10 | Vendas | Produtos sem foto atualizada no catálogo | Catálogo Digital CE | Fortaleza/CE | Diego Martins | Baixa | Aberto | 1 | 620 | Processo manual | Atualizar fotos e publicar catálogo | 2026-09-21 |  | Aguardando imagens da equipe de criação
Formulas:
Situação do prazo = IF([Data do registro]="","",IF([Status]="Resolvido","Concluído",IF([Prazo da ação]="","Sem prazo",IF([Prazo da ação]<TODAY(),"Atrasado",IF([Prazo da ação]-TODAY()<=2,"Vence em breve","No prazo")))))

## Painel de Indicadores
Painel de Indicadores - Controle de Travamentos Operacionais
Total de travamentos |  | Travamentos abertos |  | Valor total impactado | Valor médio por travamento |  | Alta prioridade
Área | Prioridade de atenção | Quantidade | Valor impactado (R$) | Orientação |  | Prioridade | Peso | Orientação
Vendas | Média |  |  |  |  | Alta | 3 | Atuar hoje e acompanhar diariamente.
Financeiro | Alta |  |  |  |  | Média | 2 | Definir responsável e prazo de acompanhamento.
Estoque | Alta |  |  |  |  | Baixa | 1 | Programar ação sem comprometer a rotina.
Compras | Média
Fiscal | Alta
Atendimento | Baixa
Operação | Alta

## Plano de Ação
ID do travamento | Ação corretiva | Responsável | Data de início | Prazo | Status | Evidência/resultado | Custo da ação (R$) | Observações
1 | Confirmar valores e pagamento do DAS | Ana Souza | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Em andamento | Conferência iniciada com contador | 0 | Prioridade por vencimento
2 | Ligar para cliente e validar orçamento | Carlos Lima | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Em andamento | Ligação agendada | 25 | Registrar retorno do cliente
3 | Cotar novo fornecedor de embalagens | Juliana Mendes | 2026-09-11 | 2026-09-15 | Aberto | Três cotações pendentes | 0 | Comparar prazo e frete
4 | Atualizar cadastro fiscal do cliente | Rafael Oliveira | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Em andamento | Cadastro revisado parcialmente | 0 | Validar inscrição estadual
5 | Cobrar posição de entrega da matéria-prima | Pedro Santos | 2026-09-11 | 2026-09-13 | Aberto | Mensagem enviada ao fornecedor | 0 | Buscar alternativa local
7 | Realizar manutenção do equipamento | Lucas Ferreira | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Em andamento | Técnico confirmado | 450 | Solicitar laudo técnico
8 | Solicitar comprovante bancário | Beatriz Alves | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Resolvido | Comprovante anexado | 0 | Arquivado no financeiro
9 | Atualizar fotos do catálogo digital | Diego Martins | 2026-09-12 | 2026-09-19 | Aberto | Imagens aguardando edição | 180 | Publicar após aprovação

## Instruções
Instruções de Uso - Controle de Travamentos Operacionais
Item | Orientação
Registro de Travamentos | Registre um travamento por linha. As células amarelas são campos editáveis. A aba está preparada para uso até a linha 101.
ID e situação do prazo | O ID é preenchido automaticamente quando a data do registro for informada. A situação do prazo considera o status, o prazo da ação e a data atual do Excel.
Prioridade | Use Alta para impactos urgentes, financeiros relevantes ou riscos de paralisação. Use Média para itens que exigem acompanhamento e Baixa para melhorias programáveis.
Painel de Indicadores | Acompanhe os totais, o valor impactado e a distribuição por área. A prioridade de atenção por área pode ser ajustada nas células amarelas.
Plano de Ação | Inclua ações corretivas vinculadas ao ID do travamento. Registre responsável, prazo, evidência e custo para facilitar o acompanhamento.
Filtros | Use os filtros nos cabeçalhos das abas Registro de Travamentos e Plano de Ação para localizar rapidamente itens abertos, atrasados, por área ou responsável.
Rotina recomendada | Revise diariamente os itens com prioridade Alta e situação Atrasado. Atualize o status para Resolvido somente após registrar uma evidência ou resultado.
Cuidados com os dados | Não sobrescreva as colunas ID e Situação do prazo na aba de registro. Evite excluir linhas com histórico sem antes registrar a evidência de conclusão.