## Rotina Semanal
ROTINA SEMANAL — CONTROLE DE TAREFAS E PRAZOS
ID | Data de Início | Dia da Semana | Área | Tarefa | Responsável | Prioridade | Prazo | Status | Concluída em | Dias p/ Vencer | Atraso? | Observações
1 | 2026-07-18 | Sábado | Financeiro | Revisão de caixa diário | Ana | Alta | 2026-07-21 | Concluída | 2026-07-20 |  |  | Conferir entradas e saídas do dia
2 | 2026-07-19 | Domingo | Fiscal | Emissão de NF-e / NFS-e | Bruno | Alta | 2026-07-22 | Concluída | 2026-07-21 |  |  | Emitir para pedidos do dia anterior
3 | 2026-07-19 | Domingo | Operação | Cobrança de clientes em aberto | Camila | Alta | 2026-07-24 | Em andamento |  |  |  | Clientes com vencimento vencido há mais de 5 dias
4 | 2026-07-20 | Segunda-feira | Operação | Compra de insumos e materiais | Diego | Média | 2026-07-25 | Pendente |  |  |  | Verificar fornecedor principal
5 | 2026-07-21 | Terça-feira | Estoque | Conferência de estoque | Fernanda | Média | 2026-07-26 | Em andamento |  |  |  | Contar itens críticos do estoque
6 | 2026-07-21 | Terça-feira | Vendas | Agendamento de postagem / entrega | João | Baixa | 2026-07-27 | Pendente |  |  |  | Preparar etiquetas e volumes
7 | 2026-07-22 | Quarta-feira | Fiscal | Fechamento MEI — Simples Nacional | Ana | Alta | 2026-07-23 | Pendente |  |  |  | Apuração do período mensal
8 | 2026-07-22 | Quarta-feira | Financeiro | Atualização de planilha financeira | Camila | Média | 2026-07-28 | Em andamento |  |  |  | Incluir lançamentos da semana
9 | 2026-07-23 | Quinta-feira | Atendimento | Resposta a clientes no WhatsApp | Bruno | Baixa | 2026-07-25 | Concluída | 2026-07-22 |  |  | Responder mensagens pendentes
10 | 2026-07-23 | Quinta-feira | Administrativo | Organização de documentos fiscais | Fernanda | Média | 2026-07-26 | Pendente |  |  |  | Arquivar notas e comprovantes
Formulas:
Dias p/ Vencer = IFERROR([Prazo]-TODAY(),"")
Atraso? = IFERROR(IF(AND([Status]<>"Concluída",[Prazo]<TODAY()),"ATRASADA",""),"")

## Resumo da Semana
RESUMO DA SEMANA — INDICADORES DE DESEMPENHO
📊 INDICADORES GERAIS | 📈 TAREFAS POR STATUS
Total de tarefas | Status | Quantidade
Tarefas concluídas | Concluída
Tarefas em andamento | Em andamento
Tarefas pendentes | Pendente
Tarefas atrasadas | Atrasada
% concluído
Média dias p/ vencer (pendentes)
📋 TAREFAS POR ÁREA
Financeiro
Fiscal
Vendas
Operação
Estoque
Atendimento
Administrativo
🎯 TAREFAS POR PRIORIDADE
Alta
Média
Baixa
👤 PENDÊNCIAS POR RESPONSÁVEL
Ana
Bruno
Camila
Diego
Fernanda
João

## Listas e Apoio
LISTAS DE APOIO E VALIDAÇÃO — ROTINA SEMANAL
Lista de Status | Lista de Responsáveis | 🔍 CONSULTA POR ID DE TAREFA
Pendente | Ana | Campo | Valor / Resultado | Status
Em andamento | Bruno | ID da Tarefa (informe aqui) | 1
Concluída | Camila | Tarefa encontrada
Atrasada | Diego | Responsável
| Fernanda | Prazo
Lista de Prioridade | João | Atraso?
Alta |  | Observações
Média
Baixa |  | ℹ️ COMO USAR ESTA ABA
1. Na célula H5, informe o ID da tarefa para consultar detalhes.
Lista de Áreas |  | 2. As listas nas colunas A e D alimentam as validações da aba principal.
Financeiro |  | 3. Não altere as fórmulas nas células destacadas em azul.
Fiscal |  | 4. Para adicionar novos responsáveis, inclua na lista da coluna D.
Vendas
Operação
Estoque
Atendimento
Administrativo