## Rotina Semanal
ROTINA SEMANAL — MEI & PEQUENOS NEGÓCIOS
Data | Dia da Semana | Área | Tarefa | Responsável | Prioridade | Status | Horas Previstas | Horas Realizadas | Custo Estimado (R$) | Custo Realizado (R$) | Observações | Dif. Horas | Dif. Custo (R$) | Indicador
2026-07-20 | Segunda-feira | Financeiro | Conferência de caixa diária | Ana Paula Silva | Alta | Concluído | 2 | 2 | 50 | 50 | Caixa conferido OK
2026-07-20 | Segunda-feira | Atendimento | Atendimento ao cliente — suporte | João Pedro Lima | Média | Concluído | 3 | 3.5 | 75 | 82 | 2 chamados resolvidos
2026-07-21 | Terça-feira | Fiscal | Emissão de notas fiscais | Maria Fernanda Alves | Alta | Concluído | 1.5 | 1.5 | 120 | 120 | NF-e emitidas
2026-07-21 | Terça-feira | Marketing | Postagem em redes sociais | Juliana Costa | Baixa | Concluído | 2 | 2.5 | 30 | 35 | 3 posts publicados
2026-07-22 | Quarta-feira | Estoque | Contagem e atualização de estoque | Ricardo Souza | Alta | Em andamento | 3 | 1.5 | 60 | 25 | Parcialmente concluído
2026-07-22 | Quarta-feira | Compras | Pedido de reposição de materiais | Ana Paula Silva | Média | Em andamento | 2 | 1 | 800 | 400 | Aguardando cotação
2026-07-23 | Quinta-feira | Financeiro | Cobrança de clientes inadimplentes | João Pedro Lima | Alta | Não iniciado | 2 | 0 | 100 | 0
2026-07-23 | Quinta-feira | Operação | Organização do espaço interno | Maria Fernanda Alves | Baixa | Não iniciado | 2 | 0 | 40 | 0
2026-07-24 | Sexta-feira | Vendas | Entrega de pedidos pendentes | Ricardo Souza | Alta | Não iniciado | 4 | 0 | 200 | 0 | Curitiba e região
2026-07-24 | Sexta-feira | Financeiro | Relatório financeiro semanal | Juliana Costa | Média | Não iniciado | 1.5 | 0 | 80 | 0
|  | TOTAIS SEMANAIS |  |  |  | Horas Previstas: |  |  | Custo Previsto: | Custo Realizado:
Formulas:
Indicador = IF(AND([Status]<>"Concluído",[Data]<TODAY()),"Atrasado","No prazo")

## Resumo da Semana
RESUMO DA SEMANA
Semana de 20/07/2026 a 26/07/2026
INDICADOR | VALOR | META / REFERÊNCIA | STATUS
Total de Tarefas |  | 10 | —
Tarefas Concluídas |  | 10
Tarefas Em Andamento |  | 0 | —
Tarefas Não Iniciadas |  | 0 | —
Tarefas Atrasadas |  | 0
Horas Previstas (h) |  | — | —
Horas Realizadas (h) |  | — | —
Desvio de Horas (h) |  | 0
Custo Previsto (R$) |  | — | —
Custo Realizado (R$) |  | — | —
Desvio de Custo (R$) |  | R$ 0,00
% de Conclusão |  | 100%
DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS POR STATUS
Status | Qtd. Tarefas
Concluído
Em andamento
Não iniciado
Atrasado

## Lista de Apoio
LISTA DE APOIO — VALIDAÇÕES E REFERÊNCIAS
Código | Item | Categoria | Observação
SEG | Segunda-feira | Dia da Semana | Início da semana de trabalho
TER | Terça-feira | Dia da Semana
QUA | Quarta-feira | Dia da Semana
QUI | Quinta-feira | Dia da Semana
SEX | Sexta-feira | Dia da Semana | Encerramento operacional
SAB | Sábado | Dia da Semana | Uso opcional
DOM | Domingo | Dia da Semana | Folga recomendada
S01 | Não iniciado | Status | Tarefa ainda não começou
S02 | Em andamento | Status | Tarefa em execução
S03 | Concluído | Status | Tarefa finalizada com sucesso
P01 | Alta | Prioridade | Executar no início do dia
P02 | Média | Prioridade | Executar no decorrer do dia
P03 | Baixa | Prioridade | Pode ser postergada se necessário
A01 | Financeiro | Área | Caixa, cobranças, relatórios
A02 | Vendas | Área | Atendimento e fechamento de pedidos
A03 | Estoque | Área | Contagem e reposição
A04 | Atendimento | Área | Suporte e relacionamento com cliente
A05 | Marketing | Área | Redes sociais, divulgação
A06 | Operação | Área | Logística, organização interna
A07 | Fiscal | Área | NF-e, obrigações tributárias
A08 | Compras | Área | Reposição de insumos e materiais
CONSULTA DE REFERÊNCIA — VLOOKUP
Código Buscado | Descrição Encontrada | Categoria Encontrada
P01
S02
A04
P03
A01
💡 Dica: Use os códigos acima para validar e padronizar dados na aba Rotina Semanal.