## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO — CONTROLE DE ATIVIDADES E RESULTADOS
ID Ação | Área | Ação | Responsável | Cidade | Data de Criação | Prazo | Prioridade | Status | % Conclusão | Impacto Estimado (R$) | Custo Real (R$) | Economia/Receita Gerada (R$) | Observações | Vencimento? | Dias em Atraso
ACO-001 | Financeiro | Organizar fluxo de caixa semanal e revisar contas a pagar | Ana Paula | São Paulo | 2026-06-15 | 2026-07-10 | Alta | Concluído | 85% | 3500 | 800 |  | Concluído com sucesso; planilha de caixa atualizada
ACO-002 | Comercial | Revisar cobrança via WhatsApp para clientes inadimplentes | João | Campinas | 2026-06-20 | 2026-07-25 | Alta | Em andamento | 60% | 5000 | 200 |  | Aguardando lista atualizada do financeiro
ACO-003 | Marketing | Melhorar tempo de resposta e conteúdo no Instagram | Carla | Belo Horizonte | 2026-06-22 | 2026-07-30 | Média | Em andamento | 45% | 2000 | 350 |  | Designer contratado; publicações iniciadas
ACO-004 | Operação | Implantar check-list de produção diário na linha de montagem | Marcos | Curitiba | 2026-07-01 | 2026-07-18 | Alta | Atrasada | 30% | 1500 | 100 |  | Atraso por falta de material; retomada prevista 25/07
ACO-005 | Estoque | Atualizar catálogo de produtos e ajustar preços de custo | Fernanda | Recife | 2026-07-03 | 2026-07-28 | Média | Em andamento | 55% | 800 | 50 |  | Catálogo 80% revisado; preços pendentes
ACO-006 | Financeiro | Acompanhar inadimplência e negociar parcelamentos | Ana Paula | São Paulo | 2026-07-05 | 2026-08-05 | Alta | Não iniciado | 0% | 4200 | 0 |  | Ação prioritária para reduzir inadimplência > 60 dias
ACO-007 | Administrativo | Revisar preços dos serviços com base em custos reais de 2026 | João | Fortaleza | 2026-07-07 | 2026-07-31 | Média | Em andamento | 70% | 1200 | 180 |  | Planilha de custos em revisão com contador
ACO-008 | Comercial | Negociar contrato de fornecedor principal para melhor prazo | Marcos | Salvador | 2026-07-08 | 2026-07-15 | Alta | Concluído | 100% | 6000 | 1200 |  | Contrato assinado; economia de R$ 400/mês garantida
ACO-009 | Atendimento | Criar script padronizado de atendimento para novos clientes | Carla | Campinas | 2026-07-10 | 2026-08-10 | Baixa | Não iniciado | 0% | 500 | 0 |  | Script em elaboração com equipe de vendas
ACO-010 | Marketing | Produzir 4 posts mensais com promoções para redes sociais | Fernanda | Belo Horizonte | 2026-07-12 | 2026-07-20 | Média | Atrasada | 25% | 900 | 300 |  | Posts aprovados; publicação atrasou por aprovação
TOTAIS
Formulas:
Vencimento? = IF(AND([Status]<>"Concluído",[Prazo]<TODAY()),"ATRASADA","OK")
Dias em Atraso = IFERROR(IF([Status]="Concluído",0,MAX(0,TODAY()-[Prazo])),0)

## Dashboard
DASHBOARD — PLANO DE AÇÃO
Atualizado em: 21/07/2026 ¦ Dados consolidados do Plano de Ação
INDICADORES GERAIS | AÇÕES POR STATUS
Total de Ações | Status | Qtd
Ações Concluídas | Não iniciado
Ações Em Andamento | Em andamento
Ações Atrasadas | Concluído
% Conclusão Média | Atrasada
Impacto Estimado Total | Bloqueada
Custo Real Total
Economia / Receita Gerada | AÇÕES POR ÁREA
| Área | Qtd
Financeiro
Comercial
Marketing
Operação
Atendimento
Administrativo
Estoque
AÇÕES POR PRIORIDADE
| Prioridade | Qtd
Alta
Média
Baixa

## Listas
LISTAS DE REFERÊNCIA — VALIDAÇÃO DE DADOS
Área | Prioridade | Status | Responsável
Financeiro | Alta | Não iniciado | Ana Paula
Comercial | Média | Em andamento | João
Marketing | Baixa | Concluído | Marcos
Operação |  | Atrasada | Carla
Atendimento |  | Bloqueada | Fernanda
Administrativo |  |  | Juliana
Estoque
⚠ Não remova nem altere a ordem destas listas: elas alimentam as validações do Plano de Ação.

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO — PLANO DE AÇÃO
ABA | CAMPO / RECURSO | DESCRIÇÃO
Plano de Ação | ID Ação | Código único da ação (ex: ACO-001). Preencher manualmente ou usar sequência.
Plano de Ação | Área | Selecione na lista suspensa: Financeiro, Comercial, Marketing, Operação, Atendimento, Administrativo, Estoque.
Plano de Ação | Ação | Descrição clara e objetiva da atividade a ser executada.
Plano de Ação | Responsável | Nome do responsável pela execução. Use a lista suspensa para padronizar.
Plano de Ação | Cidade | Cidade onde a ação será executada ou onde o responsável está alocado.
Plano de Ação | Data de Criação | Data em que a ação foi registrada. Formato DD/MM/AAAA.
Plano de Ação | Prazo | Data limite para conclusão da ação. Formato DD/MM/AAAA.
Plano de Ação | Prioridade | Alta, Média ou Baixa. Selecione na lista suspensa.
Plano de Ação | Status | Selecione: Não iniciado, Em andamento, Concluído, Atrasada ou Bloqueada.
Plano de Ação | % Conclusão | Percentual de avanço da ação (ex: 0,75 = 75%). Preencha manualmente.
Plano de Ação | Impacto Estimado (R$) | Valor estimado de economia ou receita esperada ao concluir a ação.
Plano de Ação | Custo Real (R$) | Custo efetivo já incorrido na execução da ação.
Plano de Ação | Economia/Receita | Calculado automaticamente: Impacto Estimado menos Custo Real.
Plano de Ação | Vencimento? | Fórmula automática: mostra ATRASADA se prazo vencido e status não Concluído.
Plano de Ação | Dias em Atraso | Fórmula automática: número de dias de atraso (0 se concluído ou no prazo).
Dashboard | Indicadores Gerais | Contagens e somas automáticas vindas do Plano de Ação. Não editar manualmente.
Dashboard | Ações por Status | Tabela e gráfico com distribuição das ações por status atual.
Dashboard | Ações por Área | Tabela com contagem de ações por área de atuação.
Dashboard | Ações por Prioridade | Tabela com contagem de ações por nível de prioridade.
Listas | Listas de Referência | NÃO altere esta aba. Ela alimenta as validações de dados do Plano de Ação.
Geral | Formatação Condicional | Verde = Concluído ¦ Azul = Em andamento ¦ Vermelho = Atrasada ¦ Amarelo = < 50%
Geral | Atualização | Atualize o % Conclusão e o Status semanalmente para manter o dashboard preciso.
Geral | Moeda | Todos os valores em R$. Use vírgula como separador decimal ao digitar (ex: 1500,00).
Geral | Dicas | Revise ações ATRASADAS toda segunda-feira. Priorize as de impacto financeiro alto.
📌 Dúvidas? Atualize os dados no Plano de Ação e o Dashboard se recalcula automaticamente.